Принято:                                                                                                                                                             Утверждаю:

Педагогический совет                                                                                                                                       Директор МКОУ «Курайская СОШ»

№ 5 от 28 декабря 2015 г.                                                                                                                                  _____________А.С.Белееков

Приказ № _____от 29 декабря  2015 г.

План мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ)

в МКОУ «Курайская средняя общеобразовательная школа» на 2015 – 2016 годы

| № | Направления мероприятий | Сроки | ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 1.1. | Разработка плана – графика введения ФГОС ОВЗ | Декабрь 2015 Январь 2016 | Директор школы, заместители директора по УВР | Утверждение плана – графика введения ФГОС ОВЗ |
| 1.2 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Январь 2016 Май 2016 | Директор школы | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ |
| 1.3. | Проведение самообследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | январь 2016 г. | Директор школы | Сбор и анализ информации по параметрам обследования (кадровые, материально – технические, нормативно – правовые, организационно – методические) |
| 1.4 | Использование рекомендаций инструктивных писем Минобрнауки РФ по вопросам введения ФГОС ОВЗ в деятельности образовательной организации | постоянно | Директор школы, заместители директора по УВР | Изучение инструктивных писем Минобрнауки РФ по вопросам введения ФГОС ОВЗ |
| 1.5 | Использование методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации, разработанных Минобрнауки РФ | январь 2016 г. | Рабочая группа | Разработка и утверждение адаптированной основной образовательной программы образовательной организации на основе ФГОС ОВЗ |
| 2. | Организационно – методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 2.1. | Координация действий по исполнению плана действий по введению ФГОС ОВЗ | постоянно | Директор школы | Исполнение плана действий по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.2. | Сопровождение введения ФГОС ОВЗ | постоянно | Зам.директора по УВР | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участие в учебно – методических объединениях |
| 2.3 | Работа рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ | постоянно | Рабочая группа | Участие в работе школьных методических служб |
| 2.4. | Работа рабочей группы образовательной организации по психолого – педагогическому сопровождению | постоянно | Рабочая группа | Обеспечение психологического сопровождения по введению ФГОС ОВЗ |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 гг. | Зам.директора по УВР | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 4. | Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 4.1. | Использование методических рекомендаций по реализации полномочий субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | декабрь 2015 г. | Директор школы | Эффективное планирование и использование расходов средств учредителя |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | август 2015 г. | Директор школы | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 5.1. | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | 2015 – 2016 гг. |  | Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательных организациях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 гг. |  | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ |